HANDBOEK

LOKAAL KETENOVERLEG

1.0.7

24 juni 2013

info@codin.nl

# Inleiding

## Waarom Ketenoverleg?

Een duurzame economie veronderstelt duurzame productketens. Dat is in een paar woorden de beweegreden voor het experimenteren met ketenoverleg en het schrijven van dit handboek. Op het waarom en de urgentie van duurzaamheid gaan we hier niet in, dat veronderstellen we bekend. Ook op andere manieren om een economie of de samenleving als geheel te verduurzamen gaan we hier niet in. We stellen alleen de vraag hoe productketens verduurzaamd kunnen worden, en doen verslag van de experimenten die we daarmee gedaan hebben en doen.

Dit handboek is bedoeld voor iedereen die praktisch aan de slag wil met verduurzamen van een productketen waarbij hij of zij betrokken is. Het boek reikt een werkwijze aan die in staat stelt om op kleine schaal actie te ondernemen, en die actie met sneeuwbaleffect te laten groeien tot een brede beweging voor verduurzamen van een specifieke productketen.

Verduurzamen van productketens zou je het liefst in een project doen: je zoekt het begin van de keten op, je zoekt het eind op en je doet een project daartussen waardoor de keten duurzaam wordt. De praktijk is echter dat dat niet werkt, productketens zijn daar te complex voor. Ze zijn vaak lang tot wereldomspannend, ze zijn vaak sterk vertakt, ze zijn soms lastig onderling te onderscheiden. Productketens zijn bovendien geografisch gespreid. Er worden niet alleen hier bakstenen, brood, schoenen en auto's verkocht, maar overal op de wereld. Productketens hebben ook nog een tijdsdimensie: het begin ligt misschien in het heden, maar het eind kan meerdere generaties in de toekomst liggen, bijvoorbeeld bij bouwwerken en de producten die daarin worden toegepast. En tenslotte willen we in een circulaire economie helemaal niet spreken van een begin en een eind van een keten, die horen juist naadloos en verliesvrij in elkaar over te gaan.

Het beeld van een keten vertelt dus maar een deel van het verhaal. De praktijk is die van complexe netwerken van klant-leverancierrelaties waarin alles met alles in verbinding kan staan. De keten daarin is een stroomrichting: er is altijd een bedoeling op uit grondstoffen producten te maken voor eindgebruikers, en om daarna grondstoffen uit opgebruikte producten terug te winnen.

(...)

## CODIN

Het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland is een informeel samenwerkingsverband waarin diverse partijen uit de economische infrastructuur van de regio participeren. Dit zijn (februari 2013): de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Syntens Regio Noord, Technologiecentrum Noord-Nederland (TCNN), Provincie Fryslân, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden en de Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe. Het netwerk krijgt publicitaire en/of financiële steun van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Hoogeveen en Emmen, de netwerken VNO/NCW-Noord, MKB-Noord, KIVI/NIRIA Noord, de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland (KKNF) en het IVN Consulentschap Groningen. Zie www.codin.nl/over-codin voor meer informatie.

CODIN heeft als missie het versnellen van de transitie naar een duurzame Noordelijke economie. De inzet is gericht op de ontwikkeling van nieuwe vormen van economische en maatschappelijke samenwerking die kleinschalig getest kunnen worden, zich gemakkelijk volgens het open source principe verspreiden, en door een sneeuwbaleffect bijdragen aan een groter marktaandeel voor duurzame producten en diensten. In een metafoor: ontwikkelen van DNA van de duurzame economie. CODIN initieert en bevordt hiertoe projecten in uiteenlopende werkvelden. Zie http://www.codin.nl/duurzaam-innoveren voor een overzicht. Dit handboek gaat nader in op het werkveld duurzame ketens. De andere werkvelden komen hier niet aan bod.

## Lokaal ketenoverleg

Een vorm van economische en maatschappelijke samenwerking die CODIN ontwikkelt voor duurzame ketens is lokaal ketenoverleg. Lokaal ketenoverleg kan zoals we daar nu over denken gedefinieerd worden als:

  - een lichte werkvorm (rechtspersoon is niet nodig)

  - voor het verduurzamen (people-planet-profit, gesloten ketens)

  - van een bepaalde productketen (een productcategorie zoals beton of voeding)

  - op lokaal niveau (wijk, gemeente, provincie, regio)

Het lokale hierin is bedoeld als tegenhanger van het globale karakter van productketens, het is een werkwijze voor verduurzamen van een deel van een productketen.

Dat lijkt misschien een zinloze bezigheid. Of zoals in de ICT wel wordt gezegd: premature optimization is the root of all evil. Hoe is er dan op lokaal niveau iets te doen aan ketenduurzaamheid?

Hier komt het DNA-karakter van de werkwijze op het toneel. De basisgedachte is dat lokale samenwerking in het algemeen gemakkelijker te organiseren is. Bijvoorbeeld vanwege korte lijnen, korte afstanden, beperkt aantal deelnemers, direct betrokken overheid, culturele homogeniteit, of een combinatie van deze factoren. Vanuit lokale samenwerking is dan wellicht maar een klein deel van een keten in beeld, maar als de werkvorm laagdrempelig is en enthousiasme wekt bij de deelnemers dan kan de vorm alszodanig gemakkelijker overgenomen in andere plaatsen waar dezelfde keten zich voordoet. Bovendien kan de werkvorm zich stroomopwaarts verspreiden (richting grondstoffen) en stroomafwaarts (richting toepassing of hergebruik).

Vanaf 2010 hebben CODIN en andere initiatiefnemers geëxperimenteerd met lokaal ketenoverleg, voornamelijk in Noord-Nederland. Het beoogde sneeuwbaleffect is daarbij feitelijk waargenomen, maar het opzetten van een lokaal ketenoverleg en de verspreiding daarvan gaat, zoals ook wel te verwachten viel, toch niet helemaal vanzelf. CODIN ontwikkelt daarom dit handboek. Het doel van dit handboek is om lokale initiatiefnemers en kwartiermakers te laten profiteren van opgedane kennis en ervaringen, om de community of practice van kwartiermakers te faciliteren, en om zodoende een brede verspreiding van de werkvorm lokaal ketenoverleg te stimuleren.

Het handboek behandelt:

  - Waarom Ketenoverleg (deze inleiding)

  - Kenmerken van lokaal ketenoverleg, variaties en mogelijkheden.

  - Opzetten van lokaal ketenoverleg, inclusief problemen, beperkingen en valkuilen die daarmee samenhangen, en manieren om daarmee om te gaan.

  - Lokaal ketenoverleg als programmabouwsteen.

  - Veelgestelde vragen.

  - Een Voorbeeld: Betonketenoverleg Groningen.

## Colofon

Dit handboek wordt open source beschikbaar gemaakt en voortdurend aangevuld met nieuwe materialen en inzichten. De meest recente versie is te downloaden op www.codin.nl/handboek-lokaal-ketenoverleg. Hergebruik met bronvermelding van het boek of delen daarvan is toegestaan. Inhoudelijke terugkoppeling wordt op prijs gesteld. CODIN accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van het handboek.

Uitgever: CODIN

Auteurs: Peter Bootsma, Dirkjan Bours, Cees Meijles.

Eindredactie: Peter Bootsma

# Kenmerken van lokaal ketenoverleg

| Ketenoverleg |  |
| --- | --- |
| Definitie | Lokaal ketenoverleg is een lichte werkvorm (rechtspersoon is niet nodig) voor het verduurzamen (people-planet-profit, gesloten ketens) van een bepaalde productketen (een productcategorie zoals beton of voeding) op lokaal niveau (wijk, gemeente, provincie, regio). |
| Samenstelling | Lokaal actieve partijen die 1) een directe zakelijke betrokkenheid hebben bij de betreffende productketen en 2) willen bijdragen aan een duurzame economie. Lokaal actief wil zeggen dat ze niet lokaal gevestigd hoeven te zijn. Er zijn minimaal zes geledingen: - Vraag: hier gaat het om eindgebruikers van producten waarin de productsoort is verwerkt. Deze geleding heeft door koopgedrag invloed op de aanbodzijde van de keten, en door aanbieden van afval (al dan niet gescheiden) en door veroorzaken van zwerfafval invloed op de recycling. - Aanbod: dit omvat alle partijen stroomopwaarts van vraag, van directe leveranciers aan eindgebruikers tot en met bijvoorbeeld mijnbouw en landbouw. Het omvat ook logistieke dienstverleners, voor zover die invloed hebben op de duurzaamheid van de productketen. - Recycling: dit omvat alle partijen stroomafwaarts van vraag, van inname en inzameling tot en met grondstofleveranciers aan aanbod, energiewinning en vormen van eindverwerking. Ook hier inclusief logistieke dienstverleners die de duurzaamheid van de productketen kunnen beïnvloeden. Aanbod, Vraag en Recycling vormen samen de fysieke keten. - Kennis: dit omvat onderwijsinstellingen die aandacht besteden aan de productsoort, en daarbij gericht zijn op functioneren van de leerlingen of studenten in fysieke keten. Verder omvat dit alle kennisintensieve dienstverlening aan de fysieke keten: onderzoek, advies, opleidingen, certificatie. Het geografisch werkgebied van de instellingen en dienstverleners valt (deels) samen met het werkgebied van het ketenoverleg. - Overheid: hier gaat het om overheden waarvan het geografisch werkgebied (deels) samenvalt met het werkgebied van het ketenoverleg, en die beleid voeren of uitvoeren ten aanzien van de productsoort of de daarbij betrokken partijen. - Transitie: dit omvat non-profit organisaties (NGO's) en gespecialiseerde dienstverleners die het versnellen van de transitie naar een duurzame economie als missie of doel hebben, en die kunnen bijdragen aan ketenverduurzaming van de productsoort in het werkgebied van het ketenoverleg. |
| Juridische vorm | Informeel, of vereniging. Bestaat voor onbepaalde tijd. |
| Algemene doelstelling | Verduurzamen van de lokale keten van een specifieke productsoort, richting C2C-criteria (o.a. gesloten kringlopen en duurzame energie), door samenwerking tussen alle betrokken geledingen van de lokale economie. Subdoelen per geleding: - Aanbod: duurzame innovatie (gericht op C2C-criteria) en vergroten van het marktaandeel van duurzame producten en diensten bij de deelnemende bedrijven. - Vraag: overstappen op duurzame producten en diensten van o.a. de deelnemende bedrijven. - Recycling: inname, en milieuveilige compostering of hoogwaardig hergebruik van afdankers uit de gekozen productensoort. - Overheid: duurzame ontwikkeling in samenwerking met alle geledingen van specifieke productketens. - Kennis: kennisontwikkeling en kennisoverdracht rond sociale instrumenten voor duurzame ontwikkeling, en verduurzaming van specifieke productketens. - Transitie: transitieversnelling. |
| Organisatie | Een ketenoverleg kan tientallen deelnemers hebben. Een plenaire vergadering heeft het karakter van een ALV. Een kernteam heeft het karakter van een bestuur en kan democratisch gekozen worden. Het kernteam vertegenwoordigt het ketenoverleg. Agenda’s en verslagen van het kernteam worden verspreiden aan alle deelnemers in het ketenoverleg. |
| Werkwijze | Het kernteam houdt een overzicht bij van duurzaamheidsvraagstukken in de lokale keten. Van tijd tot tijd wordt hieruit een nieuw onderwerp gekozen. Bijvoorbeeld een kleine uitbreiding van het marktaandeel van duurzame producten, het reduceren van afval of het verminderen van gebruik van fossiele energie. Het kernteam bepaalt zelf de keuzecriteria, bijvoorbeeld urgentie, lokale actualiteit, beschikbare oplossing, lage kosten, lokaal draagvlak. Het kernteam inventariseert oplossingsrichtingen voor het gekozen onderwerp. Bijvoorbeeld verbetering van retourlogistiek, profilering van betrokken partijen, bevorderen van hergebruik, overschakelen op duurzame producten. Het criterium is dat de oplossingrichting een verbetering is richting C2C-criteria. Het kernteam onderzoekt welke acties de deelnemers hiertoe kunnen en willen nemen, voor eigen rekening, binnen hun commerciële of bestuurlijke marges, zonder subsidie. Dit onderzoek betreft ook de vraag hoe de acties onderling afgestemd kunnen worden om het synergieeffect te versterken. Zo ontstaat een actiepakket. Een actiepakket beoogt kleine maar permanente verschuivingen in de lokale economie. Er wordt een intentieverklaring of convenant voorbereid waarin deze acties zijn opgenomen. Het kernteam legt de intentieverklaring aan alle deelnemers van het ketenoverleg voor en vraagt terugkoppeling. Bij voldoende draagvlak wordt de intentieverklaring vervolgens voor ondertekening voorgelegd. Er wordt een ingangsdatum gekozen en publiciteit voorbereid. Ketenpartijen die niet deelnemen aan het ketenoverleg worden als eerste geïnformeerd, met de oproep zich (alsnog) aan te sluiten. Per ingangsdatum voeren de deelnemers die de intentieverklaring getekend hebben de toegezegde acties uit. In een effectmeting wordt vastgesteld hoe groot de deelname was en welke effecten op korte en langere termijn zijn bereikt. De uitkomsten hiervan zijn openbaar. Zodra een actiepakket in gang is gezet en de effectmeting daarvan geregeld is heeft het kernteam weer ruimte om met een nieuw onderwerp en een volgend actiepakket te beginnen. |
| Frequentie | Plenair: jaarlijks. Kernteam: ieder kwartaal. De frequentie ligt relatief laag vanwege de beoogde lange levensduur van het ketenoverleg. Het moet gemakkelijk vol te houden zijn. Is er meer werk te doen dan kan het instellen van projectgroepen praktisch zijn. |
| Jaarlijkse evaluatie | Het kernteam evalueert het functioneren van het ketenoverleg eenmaal per jaar. Daarbij gaat het om de vraag 1) of verduurzamen van de gekozen keten in het gekozen werkgebied nog van belang is; 2) of het ketenoverleg in dat verband nog een meerwaarde heeft. |
| Locatie | Aangeboden of bekostigd door de lokale overheid |
| Voorzitter | Een autoriteit met draagvlak uit de lokale keten. Ontvangt bij voorkeur een vrijwilligersvergoeding van de gemeente of van de gezamenlijke deelnemers aan het kernteam (waaronder de gemeente). |
| Secretaris | Uit het kernteam. Mogelijk de vertegenwoordiger hierin van de lokale kennissector, bijv. een docent of student |
| Kwartiermaker | Een organisatieadviseur of procesbegeleider die met de werkvorm bekend is, de CODIN Kwartiermakerscursus Ketenoverleg heeft gevolgd, en lid is van het CODIN Kwartiermakersnetwerk. |
| Communicatie-medewerker | Van de lokale overheid, ad hoc beschikbaar voor meedenken over communicatiebeleid. |
| Scholieren | In het verband van een maatschappelijke stage of projectopdracht. Verrichten bijvoorbeeld opinieonderzoek, doen websearch, maken YouTube filmpjes. |
| Kernteam | Bovenstaande rollen en minimaal één vertegenwoordiger per geleding, liefst van een vertegenwoordigend orgaan of netwerk. Vergadert eens per drie maanden. Meningvormend en besluitvormend. Informerend naar achterban. |
| Agendagroep | Voorzitter, secretaris, en ad hoc andere kernteamleden. Voorbereiden van beleid, vergaderagenda’s en verslagen, uitvoeren van actiepunten. Geregelde werksessies. |
| Werkgroep | Tijdelijke groep die bijvoorbeeld een actiepakket ontwikkelt. Samengesteld uit deelnemers aan het ketenoverleg en minimaal 1 kernteamlid (linking pin). |
| Social media | - Website of webpagina bij een andere organsisatie: - Doelen en beleid - Deelnemerslijst (CODIN plugin) - Intentieverklaringen - Publiciteit - Effectmetingen - Forum of LinkedIn group - E-mailadres |
| Toetreding | Deelname staat open voor particulieren, bedrijven, instellingen en netwerken die: - direct zakelijk betrokken zijn in de keten; - een intentie hebben om bij te dragen aan een duurzame economie; - die intentie naar buiten brengen via hun website. |
| Aanmelden | - Aanmelden via website of e-mail - Het kernteam toetst aan criteria en beslist over toelating - Beroepsmogelijkheid |

# Opzetten van een lokaal ketenoverleg

Een lokaal ketenoverleg kan als volgt tot stand komen:

## Inleiding

## Kwartiermaker

Een startpunt voor een lokaal ketenoverleg kan met een vooronderzoek gecreëerd worden.

### Opstarten van het vooronderzoek

Het initiatief tot een vooronderzoek kan genomen worden door de lokale overheid, maar kan ook uit de markt voortkomen. Bekostiging door de lokale overheid kan een belangrijke impuls zijn. Een budget van  € 3.000 tot € 5.000 kan al voldoende zijn omdat er geen werkvorm ontwikkeld hoeft te worden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren procesbegeleider die affiniteit heeft met het onderwerp en zodoende een goede aansluiting kan krijgen bij de lokale partijen, met name bij de lokale duurzame koplopers. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsambtenaar zijn, of een docent, een ondernemer of een organisatieadviseur. De onderzoeker staat boven de markt en wordt in die rol geaccepteerd.

Samenwerking met een (lokale) kennisinstelling kan tijdens het vooronderzoek een belangrijk voordeel geven. Het kan relevante kennisinhoud beschikbaar maken, zicht bieden op verdere samenwerking, en het kan de kosten van het vooronderzoek beperkt houden door inzet van studenten.

### Inhoud van het vooronderzoek

De onderzoeksopdracht houdt in het in beeld brengen van:

- Definities en afbakening. Welke keten gaat het precies over?

- De lokale partijen. Dit betreft 6 geldingen van de lokale economie: aanbod, vraag en recycling (de fysieke keten), en kennis, overheid en transitie (NGO's). De opbouw van een adressenbestand en verzendlijst begint hier. Met name de identificatie van duurzame koplopers is van belang, dit zijn kandidaat deelnemers aan het kernteam. Een volledige inventarisatie is in deze fase echter nog niet nodig.

- De lokale ketenduurzaamheidsproblematiek. Dus wat is er onduurzaam, wat kan duurzamer. Volstaan kan worden met een kwalitatieve aanduiding waarin de betrokken partijen zich herkennen (netwerkvorming is in deze fase van groter belang dan kwantificering). Afhankelijk van de gekozen productsoort kunnen provinciale, landelijke of internationale indicatoren of kengetallen voor duurzaamheid bekend zijn. Waar mogelijk kunnen die in deze fase al vertaald worden naar het lokale niveau.

- De mogelijke werkwijze van het lokale ketenoverleg. Hierbij kan verwezen worden naar de hiervoor geschetste kenmerken.

- De bereidheid van ketenpartijen tot samenwerking in het geschetste model om de duurzaamheidsproblematiek aan te pakken, en hun terugkoppeling op dat model: zien ze  voordelen of bezwaren en verbetermogelijkheden of alternatieven?

Het onderzoek rondt af met een advies ten aanzien van het overleg (wel of niet starten) en aanbevelingen.

## Presentatie voor de gemeente

Gespreksvoorstel:

- Gespreksdoel: 1) kennis delen over een werkvorm voor duurzaamheidsbeleid die door samenwerkende overheden, instellingen en netwerken in Noord-Nederland ontwikkeld wordt; 2) verkennen of deze werkvorm interessant is voor deze gemeente.

- Deelnemers: 1) beleidsambtenaren Economie, Milieu, Duurzaamheid; 2) kwartiermaker ketenoverleg; 3) eventueel een ondernemer (aftasten of dat noodzakelijk wordt gevonden en in dat geval eerst dit contact ontwikkelen).

Agenda:

- Kennismaken.

- Duurzaamheidsbeleid van de gemeente, ambities, hoofdlijnen, speerpunten.

- Presentatie Lokaal Ketenoverleg (powerpoint).

- Bespreken: 1) Is lokaal ketenoverleg voor deze gemeente een interessant beleidsinstrument? 2) Op welke productsoort zou het uitgeprobeerd kunnen worden? 3) Wil de gemeente een stapsgewijze verkenning in deze richting faciliteren?

Opvolging:

- Gespreksverslag;

- Eventueel aanvullende informatie;

- Eventueel herhaling van de presentatie voor de betrokken wethouder;

- Besluit van de gemeente.

## Planninggesprek

Gespreksdoel:

- Detailleren van de opdracht aan de kwartiermaker;

- Inventariseren van contacten in de productsector;

- Inventariseren van duuzaamheidsvraagstukken in de productsector;

- Plannen van vervolgstappen;

## Opiniegesprek

### Doel

Een opiniegesprek over ketenoverleg is de eerste bijeenkomst met mensen uit verschillende geledingen. Het doel is te verkennen hoe ketenoverleg werkt, en welke meerwaarde het heeft voor de deelnemers. Bij een positieve conclusie kan een vervolgstap voorgelegd worden.

### Deelnemers

Aan een opiniegesprek wordt deelgenomen vanuit zoveel mogelijk van zes geledingen (aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid en transitie). De deelnemers zijn bestuurders, directieleden, ondernemers of beleidsmakers, mensen dus die gewicht in de schaal kunnen leggen bij een vervolg. De deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd, eventueel na een 1-op-1 voorgesprek. Concurrentieverhoudingen tussen de deelnemers zijn geen bezwaar (verstoorde relaties wel). De kwartiermaker neemt deel als gespreksleider.

### Voorbereiding

Voorafgaand wordt een eenvoudige agenda verstuurd, bijvoorbeeld zoals hieronder is vermeld. Zorg voor een wat grotere vergaderkamer, er moet ruimte zijn. Beamer, scherm, flipover, stiften, koffie & thee.

Circa zes duurzame koplopers onder de gevonden lokale partijen worden uitgenodigd voor een opiniegesprek. Het aantal wordt klein gehouden om informeler te kunnen overleggen.. In de discussie worden de conclusies, adviezen en aanbevelingen  getoetst:

- Is er inderdaad bereidheid om een ketenoverleg te starten?

- Welke partijen worden uitgenodigd voor het ketenoverleg?

- Wanneer en waar vindt het eerste ketenoverleg plaats?

- Wat zijn mogelijke specifieke doelen (zie 2)?

- Kan de opening een feestelijk tintje en maatschappelijke status krijgen? Bijvoorbeeld door aanwezigheid van prominenten (o.a. de verantwoordelijke wethouder) en pers, en een bijzonder programma?

- Wie zijn kandidaten voor het kernteam (voorzitter, secretaris, procesbegeleider, communicatieadviseur)?

- Is de lokale overheid bereid om de kosten van gespreksleiding en procesbegeleiding te dragen?

### Locatie

Een opiniegesprek kan met instemming van de gemeente plaatsvinden op het gemeentehuis. Dat is voor alle geledingen neutraal terrein, en het benadrukt de faciliterende rol van de overheid.

### Agenda

- Welkom door de gastheer/vrouw (bijv. de wethouder)

- Kennismaken

- Algemene inleiding door de kwartiermaker

- Korte inleiding over duurzaamheid van de keten

- Inventariseren van lokale duurzaamheidsvraagstukken

- Korte inleiding over oplossingsrichtingen

- Inventarisieren van lokale aanvullingen hierop

- Experiment met ketenoverleg (Hello World, zie hieronder)

- Onderzoeken of er draagvlak is voor een concreet initiatief

- Afsluiten om uiterlijk 15.30 uur

### Hello World

Een opiniegesprek kan beginnen met een korte oefening (30 minuten) waarin de deelnemers het functioneren van een ketenoverleg kunnen ervaren.

De onderstaande oefening heet "Hello World", naar het voorbeeld van de korte oefeningen die doorgaans in het eerste hoofdstuk van een programmeerboek staan. Het punt is daar dat de handen van de beginnende programmeur jeuken om aan de slag te gaan, terwijl hij eerst de theorie nog door moet. Een Hello World oefening bestaat daarom uit instructies die niet uitgelegd worden maar gewoon ingetypt moeten worden. Het eerste programma blijkt dan probleemloos te werken en kan "Hello World!" op het beeldscherm zetten. Voor de nog onkundige programmeur is het een instant succeservaring die motiveert om nieuwsgierig de theorie in te duiken (of om gelijk verder te experimenteren).

Vraag: Wat moet je doen als kwartiermaker om een Hello World Ketenoverleg te begeleiden?

Antwoord:

  - Je rol is begeleiden van een ketenoverlegexperiment (rollenspel) in een kleine groep. Tijdsduur 30 minuten.

  - Onderwerp: verduurzaming van een bepaalde productketen in een bepaalde gemeente, laten we zeggen de meubelketen.

  - Inleiding: Je legt uit dat we een rollenspel gaan doen om de kern van ketenoverleg te verkennen. Het doel is dat we kunnen beoordelen of ketenoverleg een nuttig instrument kan zijn voor verduurzamen van een lokale keten, in dit geval de meubelketen. Je geeft iedereen een rol uit het rijtje aanbod-vraag-recycling-kennis-overheid-transitie (transitie is nieuw in het rijtje, dit betreft partijen die transitie als missie hebben, bijvoorbeeld sommige NGO's, netwerken, instellingen, dienstverleners). Je legt dan een willekeurig maar wel goed gekozen duurzaamheidsprobleem op tafel (bijvoorbeeld we verspillen grondstoffen door verbranding van afgedankte meubels) en een oplossingsrichting (bijvoorbeeld bevorderen van hergebruik van meubelonderdelen). Daarover geen discussie, het is maar een voorbeeld. Komt er een brilliant ander idee en wil de groep daarmee aan de slag dan doe je dat. Worden er andere duurzaamheidsproblemen of werkrichtingen genoemd dan noteer je die voor later.

  - Tot zover de inleiding, nu aan de slag. Je gaat het rijtje af en vraagt aan iedereen wat hij/zij van de aangewezen rol zou kunnen en willen bijdragen aan deze oplossingsrichting. Het moet gaan om een individuele actie uit eigen middelen, zonder subsidie. De respons schrijf je op een flipover, waarbij je voortdurend verbindingen tekent tussen de individuele acties als die elkaar kunnen versterken. Als het goed gaat zal de groep net als jij enthousiast worden van de synergie die je ziet ontstaan.

  - Dat benoem je ook bij de afsluiting: daarin ligt de kracht van het idee van ketenoverleg met alle geledingen van de lokale economie: synergie en synchronisatie. Peilen of de deelnemers dat herkennen, vragen of ze dit instrument werkbaar achten voor de meubelketen in Groningen, en of ze het wenselijk vinden dat er een initiatief hiertoe van de grond komt, en of ze daarbij betrokken willen zijn. Namen opschrijven. Klaar.

De Hello World oefening kan ook ingezet worden bij informatiebijeenkomsten en in het onderwijs.

## Vooronderzoek

### Ondernemerscollectieven

Wordt nog uitgeschreven

### Kernteam samenstellen

### Eerste werkgroep samenstellen

## Startbeslissing

### Agenda

#### In de voorbespreking wordt het vooronderzoek en de adviezen en aanbevelingen daaruit gepresenteerd

## Eerste werksessie

De werkgroep bereidt het eerste overleg van het kernteam voor.

- Adressenbestand:  de deelnemers aan de werkgroep en het kernteam moeten elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Groepsmail moet eenvoudig zijn.

- Werkwijze van de werkgroep: de werkgroep komt bijeen in ‘werksessies’ waarin overleg en individueel werken elkaar naar behoefte afwisselen. Een agenda van een werksessie kan eventueel aan het begin van de sessie gemaakt worden. De bedoeling is dat de deelnemers hun actiepunten uit het kernteam tijdens de werksessies zoveel mogelijk kunnen afronden. Er worden geen verslagen van werksessies gemaakt, wel kunnen aantekeningen uitgewisseld worden.

- Agenda’s en verslagen kernteam: er wordt een stijl gekozen voor agenda’s en verslagen van het kernteam. Uitgangspunt hierbij is dat agenda’s en verslagen in principe openbare documenten zijn en dus aan eisen van leesbaarheid, objectiviteit, privacybescherming, etc. moeten voldoen. Bestaande agenda’s en verslagen van lokaal ketenoverleg kunnen eventueel als voorbeeld dienen.

- Website: een website of webpagina van het ketenoverleg wordt voorbereid. Een vermelding van het overleg op www.codin.nl kan nu geregeld worden. Onderbrengen van de webpagina van het overleg op de codin-site is een mogelijkheid (kostenloos).

## Eerste kernteamoverleg

- Openingsprogramma: de opening kan feestelijk of officieel zijn, bij voorkeur met steun van de gemeente. Een taakverdeling kan wenselijk zijn.

## Eerste ketenoverleg

Mogelijke agendapunten voor het eerste ketenoverleg:

- Kennismaking, waarbij de deelnemers een positieve visie geven op duurzame ontwikkeling van de keten.

- Korte inleiding over het voortraject, presentatie van het vooronderzoek.

- Presentatie van een opinieonderzoek (scholieren).

- Discussie over de algemene doelstelling aan de hand van een concepttekst (besluitvorming hierover in het tweede overleg).

- Inventarisatie van specifieke doelen (brainstorm).

- Voorlopige keuze van een eerste specifieke doelstelling (besluitvorming hierover in het tweede overleg).

- Rondje deelnemers met de kernvraag: wat kunnen jullie doen om als bijdrage aan de specifieke doelstelling, op eigen initiatief, voor eigen rekening, zonder subsidie, binnen je commerciële of bestuurlijke marges? Visualiseren, onderlinge verbanden aanduiden.

# Organisatie van Lokaal Ketenoverleg

## Vorm

Een lokaal ketenoverleg staat als orgaan boven de keten en verricht geen diensten in de keten. Een rechtspersoon is daarom niet strikt noodzakelijk, het ketenoverleg kan voor onbepaalde tijd als een informeel samenwerkingsverband bestaan. Het voordeel van deze lichte organisatievorm is dat het weinig tijd vraagt en goedkoop is. Aan de andere kant biedt het mogelijk te weinig houvast en vereist het een penvoerder die zijn rechtspersoon 'uitleent' om een postadres te hebben en om geld te kunnen ontvangen en betalen.

Een Lokaal Ketenoverleg functioneert volgens democratische principes. Alle deelnemers hebben een gelijke stem. Een kernteam of bestuur wordt aangewezen door de gezamenlijke deelnemers en legt ook aan allen verantwoording af. Interne democratie vestigt de positie van het ketenoverleg boven de markt. Het benadrukt de vertegenwoordigende rol van het kernteam en voorkomt dat het ketenoverleg wordt gezien als aquisitieinstrument van de initiatiefnemers.

Als een rechtspersoon wordt overwogen ligt een vereniging voor de hand. Een vereniging sluit aan bij het principe van interne democratie. Bij een stichting ligt de bestuursmacht bij een kleine groep.

## Leden

### Geledingen

Een Lokaal Ketenoverleg kent zes geledingen:

  - Aanbod: grondstofleveranciers, materiaalleveranciers, maakbedrijven, groothandels, detaillisten.

  - Vraag: overheden, bedrijven, instellingen, consumenten.

  - Recycling: overheden, recyclingbedrijven, kringloopbedrijven, reparatiesector.

  - Overheid: lokale of provinciale overheid, waterschap.

  - Kennis: primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen.

  - Transitie: stichtingen, netwerken, transitieafdelingen van overheden, politieke partijen, levensbeschouwelijke sector, gespecialiseerde dienstverleners.

### Toelatingscriteria

Een Lokaal Ketenoverleg is een open orgaan, iedereen die voldoet aan toelatingscriteria is welkom. De toelatingscriteria zijn ruim:

- 1. zakelijk betrokken bij de betreffende productketen binnen het werkgebied van het ketenoverleg. Dit criterium zorgt voor focus in het ketenoverleg. Bij een lokaal betonketenoverleg bijvoorbeeld zou een boekwinkel zich kunnen melden vanwege boeken over architectuur die hij aanbiedt. Als deze deelnameaanvraag wordt afgewezen dan zou er een advies bij kunnen in welk ketenoverleg de aanvrager wel op zijn plek zou kunnen zijn. In dit geval bijvoorbeeld een drukwerkketenoverleg. Partijen die buiten het werkgebied van het ketenoverleg gevestigd zijn kunnen worden toegelaten als ze actief zijn binnen het werkgebied. Dit geeft een grijs gebied. Bijvoorbeeld een ondernemer van elders die hier ooit eens geadverteerd heeft, geldt die als zakelijk actief? Vanuit het doel van een Lokaal Ketenoverleg is een open opstelling echter toch aantrekkelijker dan een gesloten opstelling met alleen lokale partijen: het betrekt meer partijen bij het doel van ketenverduurzaming, het vereenvoudigt de ballotage, en het brengt mogelijk contributieinkomsten binnen.

- 2. Onderschrijft de doelstelling van ketenverduurzaming en profileert zich daarmee. Iedereen wil tegenwoordig naar vermogen een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame economie, dat is niet meer onderscheidend. Voor een Lokaal Ketenoverleg kan het toelatingscriterium daarom iets scherper worden gesteld: de duurzame intentie moet ook op de website staan, of op een CODIN-profielpagina.

### Contributie

In bewerking - stel er een vraag over.

### Aanmelding

In bewerking - stel er een vraag over.

## Kernteam

### Vergaderfrequentie

Een kernteam vergadert met een lage frequentie, bijvoorbeeld 4 keer per jaar. Een lage frequentie is van belang vanwege het permanente karakter van het ketenoverleg. De inspanning van het besturen daarvan moet gemakkelijk voor meerdere jaren volgehouden kunnen worden. Het kernteam houdt zich daarom bezig met regie en niet primair met uitvoering van acties.

### Sleutelrollen

Voorzitter: Een autoriteit met draagvlak uit de lokale keten. Ontvangt bij voorkeur een vrijwilligersvergoeding van de gemeente of van de gezamenlijke deelnemers aan het kernteam (waaronder de gemeente).

Secretaris: Uit het kernteam. Mogelijk de vertegenwoordiger hierin van de lokale kennissector, bijv. een docent of student

Kwartiermaker: Een organisatieadviseur of procesbegeleider die met de werkvorm bekend is en de CODIN Kwartiermakerscursus Ketenoverleg heeft gevolgd

Communicatiemedewerker: Van de lokale overheid, ad hoc beschikbaar voor meedenken over communicatiebeleid.

### Vaste agenda

Een vaste agenda voor het kernteam draagt bij aan efficiëntie en effectiviteit. In de agenda zou een primair onderscheid kunnen bestaan tussen:

  - de ontwikkeling van actiepakketten voor ketenverduurzaming;

  - de ontwikkeling van het ketenoverleg als lokaal orgaan.

### Agendaoverleg

De voorzitter en secretaris kunnen voorafgaand aan een kernteamvergadering een agendaoverleg houden. In het begin neemt ook de kwartiermaker hier aan deel.

## Werkgroepen of projectgroepen

Om projecten uit te kunnen voeren, zoals het ontwikkelen van een specifiek actiepakket of het maken van een website voor het ketenoverleg, kunnen werkgroepen en projectgroepen worden ingesteld. Een werkgroep wordt ingesteld voor onbepaalde tijd, een projectgroep is altijd tijdelijk. Een kernteamlid kan als contactpersoon deelnemen. Andere leden kunnen mogelijk gevonden worden onder de deelnemers aan het ketenoverleg die zelf niet in het kernteam zitten.

### Uiverprojecten

Een praktische en laagdrempelige projectvorm voor ketenoverleg is het Uiverproject. De naam is afgeleid van de foto hiernaast, waarop te zien is hoe een groep luchtreizigers hun vliegtuig draaien. Ze doen dat met vereende krachten, aan goed gekozen aangrijpingspunten, synchroon, en in eensgezindheid over de richting. Een Uiverproject van een ketenoverleg implementeert deze vuistregels als volgt:

  - Het kernteam stelt een projectopdracht vast met daarin een duurzaamheidsvraagstuk, een oplossingsrichting, een planning en een budget. Hier wordt een projectleider bij gezocht.

  - De projectleider stelt een projectgroep samen uit betrokken organisaties.

  - De projectgroep bedenkt laagdrempelige acties waaraan deelnemers aan het ketenoverleg gemakkelijk kunnen meedoen. De acties worden zo ontworpen dat ze een samenhangend actiepakket vormen waarin de acties elkaar versterken. De leden van de projectgroep nemen zelf het voortouw in het uitvoeren van de acties. De deelnemers worden over het actiepakket geconsulteerd.

  - De projectgroep organiseert een startbijeenkomst met bestuurders en pers waar het actiepakket wordt gepresenteerd en van start gaat.

  - De projectgroep ontwikkelt een periodieke effectmeting en voert deze zelf uit of draagt de zorg voor de continuïteit daarvan over aan het bestuur van het ketenoverleg.

Voor Uiverprojecten is een modelopdracht beschikbaar, zie hoofdstuk 6.

### Voorbeelden

Hieronder een voorbeeld van een (oudere) projectopdracht uit een betonketenoverleg. Deze voorbeelden zijn nog niet herschreven in de vorm van de modelopdracht.

De projectgroep "......" van het ketenoverleg .... onderzoekt mogelijkheden om beton zo toe te passen dat het na de gebruiksduur economisch en hoogwaardig herbruikbaar is, en ontwikkelt actiepakketten om de marktbrede toepassing van deze mogelijkheden te bevorderen. De werkgroep draagt hiermee bij aan de algemene doelstelling van het Betonketenoverleg: verduurzamen van de betonketen in het werkgebied, met oog voor people, planet en profit.

Het onderzoek van de werkgroep is gericht op bouwprojecten in het werkgebied. Met partijen uit meerdere of alle van de zes geledingen wordt overlegd over duurzame alternatieven in opdrachtverstrekking, bouwkundig ontwerp en bouwproces. De intentie is telkens om door samenwerking duurzame innovatie in een specifiek project mogelijk te maken.

Een actiepakket is een manier om succesvolle samenwerking op te schalen. De werkgroep beschrijft daartoe kleine acties die marktbreed op vrijwillige basis door organisaties in zes geledingen uitgevoerd kunnen worden. De werkgroep legt het actiepakket voor consultatie voor aan alle leden van het betonketenoverleg en roept daarna op tot een gezamenlijke ondertekening, in aanwezigheid van betrokken bestuurders en pers.

De werkgroep richt zich onder andere op:

- Herbruikbare casco's, die na een gebruiksperiode gestript en hergebruikt kunnen worden. Voorbeeld: ....

- Herbruikbare prefabdelen, die bij sloop in hun geheel verwijderd kunnen worden en na behandeling opnieuw inzetbaar zijn en daarmee de restwaarde van een gebouw verhogen.

- Homogene betonconstructies, die lichter kunnen zijn dan hybride constructies. Voorbeeld: cementgebonden gietvloeren.

- Separatie, waardoor bij sloop geen vermenging ontstaat met bijvoorbeeld anhydriet of EPS. Voorbeeld: papier als scheidingslaag (gangbaar in Duitsland).

In actiepakketten worden deze onderwerpen telkens in zes richtingen uitgewerkt. Voor het onderwerp herbruikbare casco's kan een actiepakket de onderstaande inhoud krijgen.  De ondertekenaars zeggen toe de acties te zullen uitvoeren.

- Aanbod: Mortelcentrales geven adviezen over beton met lange levensduur.

- Vraag: Opdrachtgevers noemen cascoherbruikbaarheid in aanbestedingen. Architecten vermelden cascoherbruikbaarheid op hun websites en adviseren hun opdrachtgevers hierover. Constructeurs adviseren over cascoherbruikbaarheid.

- Recycling: Sloopbedrijven beschrijven voorbeelden van cascostrippen op hun website.

- Kennis: Onderwijsinstellingen laten studenten opdrachten doen over herbruikbare casco's. Bouwend Nederland besteedt in Bouwlokalen aandacht aan cascohergebruik.

- Overheid: Provincie en gemeenten communiceren actief over cascohergebruik, en geven bij eigen bouwprojecten zelf het voorbeeld.

- Transitie: Duurzaamheidsnetwerken publiceren over herbruikbare casco's.

Dit actiepakket is niet bedoeld als een complete opsomming, het geeft alleen een indicatie van de breedte van het pakket en van de onderlinge samenhang daarin. Hieronder nog een voorbeeld.

Voor het onderwerp homogene betonconstructies kan een actiepakket er zo uitzien:

- Aanbod: Mortelcentrales geven adviezen over cementgebonden gietvloeren.

- Vraag: Opdrachtgevers noemen homogene betonconstructies in aanbestedingen. Architecten vermelden homogene betonconstructies op hun websites en adviseren hun opdrachtgevers hierover. Constructeurs adviseren over homogene betonconstructies.

- Recycling: Sloopbedrijven beschrijven voorbeelden van slopen van homogene betonvloeren op hun website.

- Kennis: Onderwijsinstellingen laten studenten opdrachten doen over homogene betonvloeren. Bouwend Nederland besteedt in Bouwlokalen aandacht aan homogene betonvloeren.

- Overheid: Provincie en gemeenten communiceren actief over homogene betonvloeren, en geven bij eigen bouwprojecten zelf het voorbeeld.

- Transitie: Duurzaamheidsnetwerken publiceren over homogene betonvloeren.

### Subsidie

Zie de FAQ voor een voorbeeld van een subsidieverzoek voor ontwikkelwerk door een werkgroep.

## Administratieve ondersteuning

Deze paragraaf is samengesteld naar aanleiding van een gesprek over de administratieve ondersteuning van het verfketenoverleg en het bitumenketenoverleg in Hoogeveen, 29-5-2013. Dit is de eerste conceptversie.

### Inleiding

Voor de continuïteit van ketenoverleg is administratieve ondersteuning van groot belang. Vergaderingen, agenda's, verslagen, website, correspondentie, relatiebeheer, werkgroepen, archief en dergelijke lopen allemaal veel beter als het kernteam dit er niet bij hoeft te doen, maar als er iemand is die zich hierop kan toeleggen. We duiden deze persoon hier aan als de ketensecretaris (m/v). Nog een belangrijk voordeel van een ketensecretaris is dat deze de kwartiermaker ontlast en dus zijn of haar inzet goedkoper maakt en de drempel verlaagt om van deze begeleiding gebruik te maken.

Vinden van een ketensecretaris kan een onderdeel zijn van de kwartiermakersopdracht, maar het kan ook een taak zijn van de voorzitter. Om dit gemakkelijker te maken schrijven we in dit hoofdstuk een beleidsnotitie voor afstemming over dit onderwerp met de betrokken overheid, en een personeelsadvertentie.

Beide documenten kunnen uiteraard naar behoefte op maat worden gemaakt. Op plaatsen waar meerdere opties worden genoemd kan de keuze worden ingeperkt tot wat van toepassing is. Ook is het denkbaar dat de functie van secretaris meer bestuurljk wordt ingevuld en dat de administratieve ondersteuning een andere aanduiding krijgt, bijvoorbeeld ketenadministratie..

### Beleidsnotitie administratieve ondersteuning ketenoverleg

#### Context

Ketenoverleg behoeft administratieve ondersteuning. Dat borgt de continuïteit, professionaliseert de externe presentatie, en ontlast de kwartiermaker en de voorzitter. Administratieve ondersteuning van ketenoverleg is bovendien een aantrekkelijke en contactrijke functie voor vrijwilligers, werkzoekenden en gepensioneerden.

#### Doel van deze notitie

Een raamwerk bieden voor afspraken tussen een ketenoverleg en een lokale overheid over de werken met behoud van uitkering als ketensecretaris.

#### Randvoorwaarden

Er is sprake van een regulier bijeenkomend ketenoverleg, met een voorzitter, secretaris en meerdere leden. De werkwijze is in een onderling overeengekomen statuut vastgelegd. Er is een kwartiermaker aan het ketenoverleg verbonden. De inzet van een uitkeringsgerechtigde leidt niet tot verdringing of concurrentie met commercie.

#### Taken

De taken betreffen administratieve ondersteuning van het ketenoverleg: organisatie van vergaderingen, notuleren, bijhouden van overzichten (probleemlijst, projectlijst, trendlijst), bijhouden van de webpagina,  correspondentie, deeltaken in relatiebeheer, ondersteuning van projectgroepen, bijhouden van een archief.

#### Taakomvang

De werkzaamheden vragen een beschikbaarheid van 8 / 16 / 24 uur per week, gedurende de periode ... . Commerciële inhuur voor deze werkzaamheden zou neerkomen op € .... euro per jaar, hetgeen geen realistische optie is voor het ketenoverleg. De inzet van een uitkeringsgerechtigde, een student of een gepensioneerde leidt daarom niet tot ongewenste concurrentie op de arbeidsmarkt.

#### Functieeisen

De administratief ondersteuner of ketensecretaris beschikt over administratieve en communicatieve vaardigheden, werkt zorgvuldig en betrouwbaar, beschikt over sectorrelevante basiskennis, en heeft affiniteit met de sector.

#### Inbedding

De administratief ondersteuner of ketensecretaris van het ketenoverleg werkt: vanuit huis, vanuit een parkmanagementvereniging, vanuit een onderwijsinstellingen of student company, vanuit een bedrijf of leerwerkbedrijf, vanuit de gemeente, op een andere werkplek.

#### Begeleiding

De administratief ondersteuner of ketensecretaris wordt in zijn functioneren begeleid door de kwartiermaker, de voorzitter of de secretaris van het ketenoverleg, of door een andere professional. In de begeleiding wordt aandacht gegeven aan de te verrichten werkzaamheden en aan persoonlijke ontwikkeling.

#### Vorm

De functie van administratief ondersteuner wordt ingevuld als werkervaringplaats, als gesubsidieerde arbeidsplaats, als werken met behoud van uitkering, als pensioenfunctie, als vrijwliggersfunctie, als stage, als afstudeerproject.

#### Werving

Bij een vacature wordt een personeelsadvertentie gemaakt zoals het bijgaande voorbeeld. Bovendiend wordt afgestemd met de sociale dienst van de gemeente over mogelijkheden voor werken met behoud van uitkering in deze functie.

#### Facilitering door de gemeente

De gemeente adviseert, beslist over toestemming voor werken met behoud van uitkering onder specifieke voorwaarden, en beslist over verstrekken van een startbijdrage.

### Advertentie

<productsoort>ketenoverleg <werkgebied>

Het <productsoort>ketenoverleg <werkgebied> is een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen die actief zijn in de <productsoort>keten in <werkgebied>. We hebben leden en volgers in zes geledingen: aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid, en transitie (o.a. milieuspecialisten). Gezamenlijk nemen we verantwoordelijkheid voor laagdrempelige acties waaraan alle leden en volgers kunnen deelnemen. Met deze werkwijze doorbreken we het wachten op elkaar wachten en zorgen we voor een doorgaande verduurzaming van de lokale <productsoort>keten.

Voor de ondersteuning van het ketenoverleg zoeken we een

Ketensecretaris (m/v)

Parttime (16 uur). De ketensecretaris organiseert in samenspraak met de voorzitter de vergaderingen, maakt verslagen, houdt de probleemlijst, projectlijst en trendlijst van het ketenoverleg bij, onderhoudt de webpagina en het archief, onderhoudt contacten met geledingen, ondersteunt projectgroepen, en geeft voorlichting over het ketenoverleg (o.a. op scholen). De ketensecretaris maakt gebruik van een werkplek bij <organisatie>.

De functie is onbezoldigd en met name geschikt voor studenten (stage of afstuderen), werkzoekenden en gepensioneerden. Voor werkzoekenden zijn met de gemeentelijke sociale dienst voorwaarden overeengekomen voor werken met behoud van uitkering.

We bieden: een centrale, contactrijke functie in de <productsoort)keten met veel ruimte voor pionieren en innovatie; een gemotiveerd kernteam en een enthousiaste achterban; coaching.

We vragen: affiniteit met en kennis van de sector, motivatie voor werken aan duurzaamheid, administratieve en communicatieve vaardigheden, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid, organisatietalent, beschikbaarheid voor minimaal <n> maanden.

Reageren graag per e-mail naar <voorzitter> <mailadres> . Meer informatie? Zie www.codin.nl/<productsoort>ketenoverleg-<werkgebied>, of bel <voorzitter>, 06 0000 0000.

## Communicatie

### Intern

De interne communicatie van een ketenoverleg kenmerkt zicht door transparantie en openheid. Het kernteam en de werkgroepen informeren de leden van het ketenoverleg actief over wat er speelt, verzamelen terugkoppeling van de leden, en communiceren over die terugkoppeling en wat ermee gedaan wordt. Er is zodoende sprake van een voortdurende dialoog. Die dialoog wordt via internet toegankelijk en overzichtelijk gehouden.

### Extern

Een ketenoverleg is ook naar buiten transparant en presenteert zich als een openbaar orgaan. Dat betekent dat de dialoogkanalen openbaar toegankelijk kunnen zijn (waarbij meediscussieren is voorbehouden aan leden), en dat er een website is die duidelijkheid verschaft over de organisatie en bemensing van sleutelposten in het ketenoverleg. Zo mogelijk worden communicatieafdelingen van aangesloten organisaties hierbij ingezet.

## Contributie

In bewerking - stel er een vraag over.

## Ledenlijst

In bewerking - stel er een vraag over.

# Lokaal ketenoverleg als programmabouwsteen

De werkvorm van lokaal ketenoverleg kan in een grootschaliger project of programma als bouwsteen worden ingezet. Het idee is dan om een groter duurzaamheidseffect te realiseren door meerdere of vele ketenoverleggen in te stellen. Hieronder enkele aandachtspunten die bij de ontwikkeling van een dergelijk programma van belang kunnen zijn.

## Doel en werkprincipe

In de algemene doelstelling van een programma kan een verbinding worden gelegd tussen het kader (het hogere doel), de meer specifieke doelstelling van het programma (bijvoorbeeld afvalreductie in een specifieke sector), en de belangrijkste doelgroep (bijvoorbeeld de lokale partijen).

In de programmadoelstelling of de werkprincipes van het programma kan ook aangeduid worden wat als belangrijkste hefboom wordt gezien voor het realiseren van de doelstelling (ketenverduurzaming) en hoe hierop zal worden ingezet (gedistribueerd, op lokaal niveau), en volgens welke methodiek (lokaal ketenoverleg).

Ondersteunende argumenten hierbij:

- Lokaal ketenoverleg biedt lokale partijen een motiverend actieperspectief.

- Lokaal ketenoverleg realiseert bestendige verduurzaming van de lokale markt doordat alle partijen zich binden (convenanten).

- Lokaal ketenoverleg past in het cultuurpatroon van lokale netwerken en kan mede daardoor voor onbepaalde tijd bestaan.

- Lokaal ketenoverleg respecteert concurrentieverhoudingen door een focus op kleine stappen (incrementeel verduurzamen), onderlinge afstemming en ‘level playing field’.

- Lokaal ketenoverleg is goedkoop te realiseren (alleen kosten voor vergaderen en procesbegeleiding).

- Lokaal ketenoverleg kan een praktische invulling zijn van lokaal duurzaamheidsbeleid.

- Lokaal ketenoverleg is media-geniek: er komen veel mensen en fysieke producten aan te pas.

- Lokaal ketenoverleg is een werkvorm die gemakkelijk uitbreidbaar is naar andere ketens voor andere productsoorten. Het gedraagt zich als een onderdeel van het DNA van een duurzame economie.

Het duurzaamheidseffect van het programma kan nog verder vergroot worden door:

- onderlinge uitwisseling of samenwerking tussen ketenoverleggen,

- overkoepelend ketenoverleg,

- overkoepelende facilitering, en

- inbedding in of aansluiting bij andere programma’s.

## Functies van ketenoverleg

Bevorderen van marktwerking voor en tussen de deelnemers in het ketenoverleg

Marktplaatsfunctie

  - Business opportunities intern publiceren

  - Openbare lijst van deelnemers

  - Profilering in CODIN Contactnet

Bevorderen van duurzaamheidsontwikkeling bij de deelnemers aan het ketenoverleg

  - Verkennen van ‘duurzaamheidsladders’

  - Verkennen van nieuwe aanbestedingsvormen

  - Functie als denktank, gericht op omslag in denken

Voorlichten/advisering over het ketenoverleg en over duurzaamheid in bredere zin

  - Proactief, zelf partijen benaderen (Gericht op bewustwording)

  - In samenwerking met individuele aanbieders (ontwikkeling marktaanbod)

  - Terugtreden als markt dit zelf aanbiedt (marktaanbod zichtbaar maken)

Monitoring

  - Effectindicatoren

  - Procesindicatoren

  - Nulmeting

Projecten

  - Soorten: Onderzoeksprojecten, Onderwijsprojecten, Ontwikkelprojecten, Voorlichtingsprojecten

  - Uitvoering: Door deelnemers aan het ketenoverleg, Door derden, Kernteam als opdrachtgever/regisseur, Externe bekostiging

Regionale samenwerking

  - Netwerken: Bouwend NL, BNA-Noord, BRBS, CODIN

  - Doel : Bindende factor, Sneeuwbaleffect

## Indicatoren

Voor het kwantificeren van doelen zijn indicatoren nodig. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen effectindicatoren en procesindicatoren. Effectindicatoren brengen het duurzaamheidseffect van het programma in beeld, bijvoorbeeld het marktaandeel duurzame producten en diensten, de verhouding tussen afbreekbare en niet-afbreekbare reststromen, het aandeel fossiele energie, etc. Bij procesindicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal ketenoverleggen, het aantal betrokken partijen daarin, het aantal actiepakketten, de omvang daarvan, de tevredenheid van de deelnemers, de kosten voor facilitering, etc.

Het samenstellen van een bruikbare set van indicatoren, en ook een effectmeting op basis daarvan kan een separaat onderdeel van het programma zijn. Samenwerking met kennisinstellingen kan hierbij nuttig zijn.

## Afbakening

Een interessante vraag is hoe in een programma een configuratie van ketenoverleggen tot stand kan komen. Gegeven zijn:

- het werkgebied (bijvoorbeeld een provincie),

- de algemene doelstelling (bijvoorbeeld afvalreductie),

- het instrument (lokaal ketenoverleg),

- de mogelijkheden van overkoepelende werkvormen.

Elementen van een configuratie zijn telkens specifieke ketens, die aangewezen kunnen worden in het complexe vlechtwerk van de lokale en regionale economie. De keuze, schaalgrootte en afbakening van ketens is een variabele. Stel dat afvalreductie in de voedingssector een programma doel is. Dan zouden de volgdende ketens gevormd kunnen worden:

- De lokale huishoudelijke foodketen van lokale producenten via winkels en huishoudens naar afvalinzameling. In deze keten kan zowel de voedselafvalvraag als de verpakkingsvraag aan de orde komen. In een ketenoverleg hiervoor zouden de al bestaande netwerken (winkeliersvereniging, verenigingsleven, vrijwilligerswerk) kunnen participeren. Een oproep van een wijkvereniging, school, of kerk tot ander koopgedrag kan dan door winkels inhoudelijk ondersteund worden, en door de gemeente communicatief ondersteund worden.

- De lokale (of bovenlokale) zakelijke foodketen die loopt van producenten via groothandel, horeca en instellingen naar afvalinzameling. Dit lijkt een puur zakelijke keten, maar ook hier zouden consumenten in kunnen participeren, die kiezen immers het restaurant waar ze willen eten, en wat. Dit overleg zou zich in eerste instantie kunnen concentreren op voedselafval.

- De regionale (food)verpakkingsketen van grondstofleveranciers via verpakkingsproducenten via agro- en foodbedrijven en groothandels naar recyclingbedrijven. Ook dit is maar een deel van de totale keten, maar dat geldt eigenlijk altijd. Het criterium is of de deelnemers elkaar kunnen versterken in hun individuele acties voor ketenverduurzaming.

## Synergie door ketenoverleg op twee niveau’s

In de provincie Fryslân start in 2011 een proef met gelaagd ketenoverleg, als onderdeel van het Friese ‘Afval Actieprogramma’. Het doel van dat programma is reductie van huishoudelijk afval, met name door terugdringen van verpakkingsafval en voedingafval. Hiertoe wordt onder andere een provinciaal ketenoverleg ingericht met focus op industriële productie en recycling, en in een of enkele gemeenten een lokaal ketenoverleg met focus op horeca, retail en lokale consumentennetwerken. Los van elkaar kunnen deze industriële en lokale ketenoverleggen een eigen bestaansrecht verwerven, maar het oogmerk in dit programma is meerwaarde door uitwisseling en samenwerking.

Twee voorbeelden van hoe dat zou kunnen werken:

  - Een lokaal ketenoverleg kan met het idee komen dat een product milieuvriendelijke verpakt zou kunnen zijn en kan voorstellen om een campagne te voeren om het marktaandeel van die producten te vergroten, op lokaal niveau. Het industrieel overleg kan dat idee oppakken en bekijken of en hoe die verpakking tot stand kan komen, hoe de logistieke keten daarop aanpast, hoe de marketingcommunicatie ingevuld moet worden, etc. Een lokaal ketenoverleg kan dus een proefgebied zijn voor de industrie. Het lokale en het industriële niveau versterken elkaar dan. De initiatiefrichting kan overigens ook omgekeerd zijn, dus dat het idee in eerste instantie van de industrie komt en dat er aansluiting op lokaal niveau wordt gezocht via het lokale ketenoverleg.

  - Biologisch afbreekbare verpakkingen zouden we niet tot afval moeten rekenen want ze zijn voeding voor de natuur. Maar dan moet dat materiaal wel een eigen (industrieel) composteringskanaal krijgen want in de reguliere compostkanalen wordt het eruit gezeefd en uiteindelijk verbrand, en op de composthoop duurt het te lang. Een aanpak zou kunnen zijn apart labelen van bio-degradable verpakking (“Compostable”-label) in combinatie met een (lokale) campagne om dat materiaal in te zamelen.

Een vergelijkbare opzet met twee niveaus’ is in voorbereiding voor verfketenoverleg.

# Model projectopdracht Uiverproject

Ketenoverleg ..... [naam]

Projectopdracht ..... [titel]

Vastgesteld in het kernteam op ..... [datum]

Geaccepteerd door de projectleider op ..... [datum]

#### Principe

Een praktische en laagdrempelige projectvorm voor ketenoverleg is het Uiverproject. De naam is afgeleid van de foto hiernaast, waarop te zien is hoe een groep luchtreizigers hun vliegtuig draaien. Ze doen dat met vereende krachten, aan goed gekozen aangrijpingspunten, synchroon, en in eensgezindheid over de richting. Een Uiverproject van een ketenproject implementeert past deze vuistregels toe.

#### Duurzaamheidsvraagstuk

Het project beoogt een bijdrage aan de oplossing van het hieronder genoemde  duurzaamheidsvraagstuk. Dit vraagstuk speelt binnen het specialisme en het geografische werkgebied van het ketenoverleg en is door het kernteam met prioriteit op de probleemlijst van het ketenoverleg geplaatst.

Duurzaamheidsvraagstuk: ... [titel en korte beschrijving]

#### Projectopbrengst

Het project levert op:

  - Een actiepakket. Dit is een overzicht van laagdrempelige acties die alle organisaties die in het geografisch werkgebied van het ketenoverleg bij de keten betrokken zijn zelfstandig kunnen uitvoeren. Het actiepakket bevat acties voor zes geledingen van de keten: aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid en transitie. Per geleding zijn één of meerdere mogelijke acties benoemd. De acties zijn zo ontworpen dat ze een samenhangend pakket vormen waarin de acties elkaar versterken tot een grotere bijdrage aan de oplossing van het duurzaamheidsvraagstuk. De actie zijn zodanig beperkt van aard dat de uitvoerende organisaties deze zonder externe ondersteuning of subsidie kunnen uitvoeren, binnen de marges van hun bedrijfsvoering. Het actiepakket wordt door het kernteam gepubliceerd op de webpagina van het ketenoverleg.

  - Een startbijeenkomst. Dit is een bijeenkomst voor alle betrokkenen waarin het actiepakket wordt gepresenteerd en van start gaat. Voor de startbijeenkomst worden bestuurders van betrokken overheden, bedrijven en instellingen uitgenodigd, evenals pers.

  - Een trendindicator. Dit is een beschrijving van een of meerdere  indicatoren en bijbehorende meetprotocollen waarmee een indicatie van het effect van het actiepakket kan worden verkregen. De trendindicator wordt door het kernteam toegevoegd aan de trendlijst. De uitvoering van de metingen behoort niet tot de projectopdracht, tenzij anders overeengekomen tussen kernteam en projectleider.

  - Een eindrapport. Daarin: het actiepakket en bijbehorende ontwerpafwegingen, documenten van de startbijeenkomst, een beschrijving van een of meerdere trendindicatoren, een financiële verantwoording (indien van toepassing).

#### Projectleider en projectteam

De projectleider kan een lid van het kernteam zijn, een deelnemer aan het ketenoverleg of een andere persoon. De projectleider faciliteert het werkproces in de projectgroep en beschikt over competenties daarvoor.

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die binnen het geografische werkgebied van het ketenoverleg economisch actief zijn in de betreffende keten. Binnen de projectgroep zijn zoveel mogelijk van de zes geledingen van de keten (aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid, transitie) vertegenwoordigd. Projectgroepleden zijn binnen hun organisaties werkzaam op beleidsniveau.

#### Werkwijze

  - De projectleider stelt een projectgroep samen uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties.

  - De projectgroep bedenkt laagdrempelige acties waaraan deelnemers aan het ketenoverleg gemakkelijk kunnen meedoen. De acties worden zo ontworpen dat ze een samenhangend actiepakket vormen waarin de acties elkaar versterken. De leden van de projectgroep nemen zelf het voortouw in het uitvoeren van de acties. De deelnemers worden over het actiepakket geconsulteerd.

  - De projectgroep organiseert een startbijeenkomst met bestuurders en pers waar het actiepakket wordt gepresenteerd en van start gaat.

  - De projectgroep ontwikkelt een periodieke effectmeting en voert deze zelf uit of draagt de zorg voor de continuïteit daarvan over aan het bestuur van het ketenoverleg.

#### Planning

Het project start op .... en eindigt op ....

#### Budget [1 of 2 weglaten]

1. De kosten van dit project worden gedragen door de organisaties die in de projectgroep deelnemen.

2. Voor de kosten van dit project is een budget beschikbaar ter hoogte van ... euro [incl.|excl.] BTW. Dit bedrag is beschikbaar voor de volgende kostensoorten [weglaten wat niet van toepassing is]: vrijwilligersvergoeding|honorarium projectleider, vrijwilligersvergoeding|honorarium projectgroepleden, onkostenvergoeding projectgroepleden, externe kosten van de projectgroep. De projectleider stelt binnen dit budget een begroting op. De begroting wordt goedgekeurd door het kernteam. De projectleider en projectgroepleden declareren projectuitgaven conform de begroting via de projectleider bij de penningmeester van het ketenoverleg.

#### Verantwoording

De projectleider stelt iedere .... maanden een kort voortgangsbericht samen ten behoeve van het kernteam. Voor zover van toepassing wordt een financieel overzicht bijgevoegd.

De projectleider geeft daarnaast op eigen initiatief of op verzoek van het kernteam in de vergaderingen van het kernteam een mondelinge toelichting op de voortgang van het project.

Bij de afsluiting van het project stelt de projectleider een beknopt eindrapport op, Het eindrapport wordt na goedkeuring door het kernteam gepubliceerd op de webpagina van het ketenoverleg.

#### Ondertekening

Voorzitter van het kernteam

...

Naam

Projectleider

...

Naam

# Model Statuut Lokaal Ketenoverleg

Dit document wordt door CODIN onderhouden ten behoeve van lokaal ketenoverleg.  De tekst is open source en kostenloos beschikbaar onder voorwaarde van bronvermelding.  Terugkoppeling op dit model wordt op prijs gesteld.

## Naam, doel en afbakening

### Naam

Het ketenoverleg heet voluit "...", hierna kortweg Ketenoverleg.

### Doel

Het doel van het Ketenoverleg is verduurzamen van een specifieke productketen binnen een bepaald geografisch werkgebied, door samenwerking tussen alle betrokken geledingen van de economie.

### Productsoort

Het ketenoverleg betreft de productsoort ...

### Geografische afbakening

Het geografisch werkgebied van het ketenoverleg is ...

## Organisatievorm

Een ketenoverleg kan rechtspersoonlijkheid hebben, maar dat is geen vereiste. Een democratische organisatievorm met gelijke rechten voor alle betrokkenen is wel een vereiste. In de navolgende artikelen worden twee opties uitgewerkt: Geen rechtspersoonlijkheid en Vereniging. Bij gebruik van deze modeltekst kan één daarvan vervallen, evenals deze inleiding.

### Geen rechtspersoonlijkheid

Het Ketenoverleg heeft geen rechtspersoonlijkheid. Namens het Ketenoverleg treedt ... op als penvoerder. De gang van zaken in het Ketenoverleg wordt bepaald door dit statuut.

### Vereniging

Het ketenoverleg is een vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ... en is statutair gevestigd te .... De gang van zaken in het Ketenoverleg wordt bepaald door de statuten. De statuten maken het mogelijk de gang van zaken nader te bepalen in een reglement.

### Internet

De website van het ketenoverleg heeft als URL http://.... Verdere contactgegevens worden op de website benoemd.

## Lidmaatschap

### Aanvragen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door natuurlijke personen, rechtspersonen en informele organisaties, zoals  samenwerkingsverbanden.

Bij de aanvraag geeft het aspirant-lid aan in welke (één of meerdere) van de zes geledingen van het ketenoverleg hij wenst deel te nemen.

Bij de aanvraag geeft het aspirant-lid aan de algemene doelstelling van het ketenoverleg te onderschrijven.

### Beoordeling lidmaatschapsaanvragen

Lidmaatschapsaanvragen worden beoordeeld door het bestuur aan de hand van de navolgende lidmaatschapscriteria. Alleen aanvragers die voldoen aan de lidmaatschapscriteria worden toegelaten als lid.

### Lidmaatschapscriteria

Een lid is gevestigd in het werkgebied van het Ketenoverleg, of is economisch betrokken bij de productketen van het Ketenoverleg in het werkgebied van het Ketenoverleg.

De bij de aanvraag opgegeven geleding(en) stemt/stemmen naar oordeel van het bestuur overeen met de feitelijke situatie.

Een lid onderschrijft de algemene doelstelling van het Ketenoverleg.

### Rechten van leden

#### Toegang tot informatie

Leden hebben toegang tot informatie die door het bestuur ten behoeve van alle leden beschikbaar wordt gemaakt. Dit betreft onder andere contactgegevens, ketenstatistiek, onderzoeksrapporten, agenda's en verslagen van het bestuur.

#### Inspraak

Leden kunnen deelnemen aan de (openbare) dialoog over doel en functioneren van het ketenoverleg, en hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

#### Uitwisseling van vraag- en aanbod

Leden hebben toegang tot alle door leden binnen het Ketenoverleg gepubliceerde informatie over vraag en aanbod.

#### Meeontwerpen van actiepakketten

Leden worden in de ontwerpfase van actiepakketten geconsulteerd. Wijzigingsvoorstellen van leden worden binnen het Ketenoverleg gepubliceerd en met argumenten geaccepteerd of afgewezen.

#### Intekenen op actiepakketten

Leden worden tijdig geïnformeerd over vastgestelde nieuwe acties, en kunnen daarop intekenen.

#### Kandidaatstelling voor het bestuur

In geval van een vacature in het bestuur kunnen leden zich kandidaat stellen voor hun eigen geleding en stemmen op kandidaten van hun eigen geleding,.

### Plichten van leden

#### Contributie

Leden betalen een jaarlijks contributiebedrag.

#### Vermelding in openbare ledenlijst

Leden stemmen in met hun vermelding in de openbare ledenlijkst van het Ketenoverleg. Deze vermelding betreft algemene gegevens (naam, contactgegevens, etc.) en de eigen intenties met betrekking tot duurzame ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld kan blijken uit een mission statement.

#### Verstrekken van gegevens ten behoeve van ketenstatistiek

Het ketenoverleg Leden verstrekken op verzoek kwantitatieve informatie over hun aandeel in de keten, ten behoeve van berekening van duurzaamheidseffecten van actiepakketten. Omdat deze informatie concurrentiegevoelige kan zijn kan het verzamelen daarvan worden uitbesteed aan een onafhankelijke instantie die alleen geaggregeerde informatie teruggeeft aan het Ketenoverleg en die vertrouwelijk van aangereikte gegevens garandeert.

### Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap is per direct opzegbaar. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het bestuur, of via het profielformulier op de website van het Ketenoverleg. Betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

## Algemene ledenvergadering

### Wijziging en opheffing

De ALV beslist over wijziging van het bestuur en over opheffing van het ketenoverleg

### Benoemingen

De ALV benoemt en ontslaat het bestuur.

### Jaarplan, begroting en jaarverslag

De ALV keurt het jaarplan, de begroting en het jaarverslag vast en verleent decharge aan het bestuur.

### Contributie

De ALV stelt de hoogte van de contributie vast.

### Vergadering

De ALV vergadert minimaal jaarlijks.

Wijze van bijeenroepen, quotum, etc nog uitschrijven.

## Bestuur

### Taken

Het bestuur is belast met:

- de organisatie van het ketenoverleg;

- de interne een externe communicatie;

### Samenstelling

Het bestuur van het ketenoverleg bestaat uit 7 stemgerechtigde leden. Alle bestuurders onderschrijven het doel van het ketenoverleg. Zes posities in het bestuur zijn gebonden aan respectievelijk de zes geledingen van het ketenoverleg. Eén positie is ongebonden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Aan het bestuur kan een niet stemgerechtigde procesbegeleider worden toegevoegd.

### Benoeming

De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

### Kandidaatstelling

Bij een vacature voor de ongebonden positie draagt het bestuur een kandidaat voor aan de ALV. Bij een vacature van een geledinggebonden positie kunnen leden uit de betreffende geleding zich kandidaat stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn komt een voordracht aan de ALV tot stand door stemming onder de leden uit de betreffende geleding.

### Zittingstermijn

Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal bestuurders af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal, herbenoembaar. Herbenoeming van een bestuurslid, houdt niet zonder meer in het herstel van een eerder beklede functie.

### Beëindiging

Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, verlies van het vrije beheer over het eigen vermogen, of overlijden, door ontslag van het lid door de ALV en ingeval van rechtspersoonlijkheid van het ketenoverleg door ontslag door de Rechtbank.

## Commissies en projectgroepen

Het bestuur kan voor deeltaken van het ketenoverleg permanente werkgroepen (commissies) en tijdelijke werkgroepen (projectgroepen) instellen. De gang van zaken rond instellen en opheffen van werkgroepen kan in een huishoudelijk reglement nader bepaald worden.

## Activiteiten

wordt in een volgende versie uitgeschreven

## Wijziging van dit statuut

Over wijziging van dit statuut beslist de ALV.

# FAQ

De FAQ van dit handboek is in aanbouw. Vragen zijn welkom en worden met een reactie in volgende versies van dit handboek opgenomen.

## Vragen over het concept van ketenoverleg

Q: Zit de meerwaarde van ketenoverleg voor ondernemers niet juist in de persoonlijke ontmoeting met vijf andere geledingen, en raak je dat niet kwijt als ondernemers daar niet zelf aanschuiven, maar zich laten vertegenwoordigen?

A: Het kernteam van een ketenoverleg biedt plaats aan slechts een of enkele ondernemers. Voor de overgrote meerderheid is dat dus niet de ontmoetingsplek met de maatschappij. Degene die daar de aanbod- en recyclingzijde vertegenwoordigt kan overigens prima een ondernemer zijn. Ontmoeting met andere geledingen krijgt op twee andere plaatsen invulling. Ten eerste in de projectgroepen die actiepakketten uitwerken. Daarin is juist behoefte aan ondernemers (en managers uit de andere geledingen) want wat daar bedacht wordt moet ook feitelijk uitgevoerd worden. Ten tweede in de plenaire bijeenkomst van het ketenoverleg, die een of enkele malen per jaar plaatsvinden. Dat zijn bij uitstek ontmoetingsgelegenheden tussen geledingen, hetgeen door de programmering nog benadrukt kan worden.

Q: Is samenwerking in een ketenoverleg toegestaan met oog op wetgeving over mededinging?

A: Ja, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. De Kennisbank Duurzaamheid van de Autoriteit Consument & Markt (voorheen NMA) biedt handvatten aan ondernemers die willen toetsen of een door hen beoogde samenwerking op het gebied van duurzaamheid is toegestaan onder de mededingingsregels. Zie https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/duurzaamheid-en-mededinging/kennisbank-duurzaamheid/. Hier staat onder andere:

"Niet alle samenwerkingsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid vallen onder het kartelverbod. Er zijn samenwerkingsmogelijkheden die juist positief uitwerken op het concurrentieproces. Bijvoorbeeld als er meer vraag ontstaat naar duurzame producten en diensten. Of als ondernemingen zich daarmee op het gebied van duurzaamheid kunnen onderscheiden. Marktwerking en duurzame ontwikkeling gaan in dat soort gevallen hand in hand. Dit wordt aan de hand van voorbeelden geïllustreerd in deze Kennisbank.

Een duurzaamheidsinitiatief dat de mededinging beperkt kan alleen worden toegestaan, als het aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

a. het draagt bij aan de economische of technische vooruitgang;

b. een redelijk deel van de voordelen is voor de afnemer;

c. de afspraak gaat niet verder dan strikt noodzakelijk;

d. er blijft ruimte voor concurrentie.

Let op: er bestaat voor duurzaamheidsinitiatieven niet méér ruimte om van het kartelverbod af te wijken dan voor andere vormen van samenwerking. Duurzaamheidsinitiatieven hebben dus geen aparte status onder het mededingingsrecht. Het is aan de betrokken ondernemingen om zich er van te verzekeren dat aan bovenstaande criteria is voldaan. De Kennisbank laat hier een aantal concrete voorbeelden van zien."

## Vragen van kwartiermakers

Q: Bij lokaal ketenoverleg vertegenwoordigt de gemeente een van de zes geledingen in een ketenoverleg. Wat als een gemeente daar geen tijd voor kan vrijmaken?

A: Zolang ketenoverleg nog geen gemeengoed is binnen een gemeente kan het voor die gemeente lastig zijn om de meerwaarde van deze werkvorm in te schatten. Er zijn een aantal benaderingen denkbaar om hier als kwartiermaker goed mee om te gaan. 1) Voorlichting. Bijvoorbeeld de betrokken wethouder, ambtenaren of raadsleden voorzien van informatie uit andere gemeenten, of ze in contact brengen met collega's in andere gemeenten. 2)  Afgeslankte deelname. Een gemeente kan zich laten vertegenwoordigen door een buurgemeente (bij grensoverschrijdend ketenoverleg), een gemeente kan agendalid zijn (ontvangt agenda's en verslagen en komt alleen als daar aanleiding toe is), een gemeente kan eerst tijdelijk als waarnemer deelnemen. 3) Gerichte deelname. Een ketenoverleg kan een actiepakket kiezen en daar een werkgroep voor opzetten. De gemeente kan participeren in de werkgroep. Dit kan voor specialisten uit de gemeentelijke organisatie een tijdbesparende optie zijn.

Of een combinatie van deze werkrichtingen. Het valt echter af te raden om de overheid als geleding te schrappen. Is de positie van de gemeente in het ketenoverleg niet in te vullen dan is er sprake van een vacature. Ook in agenda's en verslagen zou dat consequent vermeld kunnen worden. Dat voorkomt dat het beeld ontstaat van ketenoverleg als lobbygroep of belangengroep en maakt het gemakkelijker voor een gemeente om alsnog in te stappen.

Q: Is er subsidie aan te vragen voor een actiepakket?

A: Ja, maar het is aan te bevelen alleen subsidie te vragen voor ontwikkelen van een actiepakket, niet voor de uitvoering daarvan. Als de uitvoering namelijk zonder subsidie kan, kunnen deelnemers er sneller over beslissen en wordt het gemakkelijker voor anderen om erbij aan te sluiten. Subsidievrije actiepakketten hebben zodoende meer kans op sneeuwbaleffect.

Voorbeeld van een motivering in een subsidieverzoek voor de ontwikkeling van een actiepakket:

"De werkgroep gaat volgens bijgaande opdracht aan de slag. De praktische werkzaamheden betreffen:

  - technisch ontwerp en berekeningen

  - ontwerp van een actiepakket voor zes geledingen

  - kostprijsonderzoek op basis van het ontwerp en het actiepakket

  - go/no-go beslissing

  - metingen in een proefproject

  - documenteren van het proefproject

  - consultatieronde bij partijen in het werkgebied van het ketenoverleg

  - voorbereiden en uitvoeren van een communicatieplan in het werkgebied

  - aftrapevenement met prominente bestuurders en pers

  - jaarlijkse effectmeting

Om dit traject soepel en vlot te kunnen uitvoeren is het wenselijk deeltaken te kunnen uitbesteden. Voor de communicatietaken en het ontwikkelwerk zouden we een beroep willen doen. Een calculatie is nog niet gemaakt maar kan rond de .... euro uitkomen. Het gaat om een eenmalige ontwikkelbijdrage om een ketenoverleg en een ketenbrede verduurzamingsactie goed op gang te krijgen."

Q: ...

# Voorbeeld: Betonketenoverleg Groningen

In de gemeente Groningen bestaat vanaf september 2010 een ‘Betonketenoverleg’. Het doel is om door ketensamenwerking bij te dragen aan stapsgewijze verduurzaming van betontoepassingen en van de lokale betonketen.

In het vooronderzoek is het onderstaande schema gemaakt om de materiaalstromen binnen het werkgebied inzichtelijk te maken. Het schema laat zien dat er import en export is van grondstoffen, eindproducten en reststoffen, en dat er binnen het werkgebied 3 vormen van restverwerking zijn: beton als afval achterlaten in de bodem (rood, want het is verspilling en vervuiling), hergebruik als fundatiemateriaal in de wegenbouw (oranje, want het heeft geen invloed op de behoefte aan primaire grondstoffen), en recycling als grindvervanger in nieuw beton (groen, want iedere ton langs deze route betekent een ton minder import). Het schema brengt zodoende niet alleen materiaalstromen in kaart maar ook de belangrijkste partijen en zet aan tot denken over verduurzaming.

Deelnemers aan het betonketenoverleg zijn lokale producenten, afnemers, adviseurs en recyclingbedrijven, en verder de lokale overheid, lokale vertegenwoordigers van brancheorganisaties (Bouwend Nederland, BNA, BRBS), en lokaal beroepsonderwijs. Als kennispartner zijn de landelijke Regiegroep Granulaatbeton en MVO-Nederland betrokken. Het overleg wordt voorgezeten door een architect uit de stad Groningen. Begeleiding ten aanzien van transitiemanagement komt vanuit het regionale netwerk voor duurzame innovatie.

In de eerste gesprekken is een beeld ontstaan van het functioneren van de bouwwereld, zie het onderstaande schema. Er zijn rond de toepassing van beton twee hoofdstromen te onderscheiden die hier horizontaal en verticaal zijn afgebeeld. Horizontaal is het proces te zien van opdrachtgever die duurzaam beton wil, via architect, constructeurs en adviseurs naar de aannemer die het beton stort. Verticaal is de materiestroom te zien van grondstoffenvia industriële productie en logistiek naar de betoncentrale en de aannemer die het beton stort. Naar onderen vervolgt deze lijn met sloop en recycling. Een deel van de stroom wordt bovenaan weer ingevoerd. Het nut van dit schema is dat het de partijen in het verticale en in de horizontale onderling verbindt. Met dit schema in de hand is het eenvoudiger nadenken over gezamenlijke verduurzamingsacties.

De werkwijze van het overleg komt erop neer dat telkens aan de partijen wordt gevraagd welke maatregelen zij op eigen initiatief kunnen nemen voor het verduurzamen van de betonketen, vanuit hun MVO-doelen, richting cradle-to-cradle, binnen hun huidige (commerciële) marges, en zonder subsidie. De uitkomsten hiervan zijn in het algemeen relatief kleine acties. In het betonketenoverleg worden deze acties naast elkaar gelegd en op elkaar afgestemd om het effect te vergroten. De acties worden vervolgens als pakket gecommuniceerd en simultaan uitgevoerd. Dat genereert meer media-aandacht en beperkt ongewenste effecten in de markt (level playing field).

Een voorbeeld is een actiepakket voor meer granulaatbeton, met oog op een gesloten keten (in voorbereiding). Hierbij nemen betonmortelleveranciers een standaardvraag op in hun bestelprocedure over gewenst granulaatpercentage, bestelt de gemeente iets minder betongranulaat voor de wegenbouw, schrijven architecten en constructeurs iets meer voor, bestellen aannemers iets meer, worden alle lokale partijen in samenwerking met de gemeente voorgelicht en verricht een kennisinstelling een effectonderzoek. Het oogmerk is een beperkte maar permanente verschuiving door de hele keten heen, waardoor ook de marges voor de ketenpartijen opschuiven en een vervolgstap mogelijk wordt. Zie www.codin.nl/betonketenoverleg-gemeente-groningen/intentieverklaring-marktaandeel-granulaatbeton.

De toegepaste vorm van lokaal ketenoverleg wordt als transitieinstrument ontwikkeld door het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN). De lokale schaal is gekozen omdat lokaal overleg relatief gemakkelijk en goedkoop te organiseren is, past bij een lichte faciliterende rol voor gemeenten, en gemakkelijk te copiëren is.

Meer informatie over het Betonketenoverleg Gemeente Groningen is te vinden op www.codin.nl/betonketenoverleg-gemeente-groningen.

Cradle to cradle, zie www.epea.nl