**Voorstel verdeling uren voor beton:**

Beschikbaar:

Opdracht Fryslân voorbereiding en uitwerking seminar ‘circulair bouwen, beton als inspiratie’ €3.500,-

Lidmaatschapsgeld 15/16 van Theo Pouw Groep ( Nog voor te leggen aan bestuur ND) €400,-

 €3900,-

In te zetten voor:

Voorbereiding seminar (Jan/ Jack/Dirk) 20 uur x €38,- €760,-

* Jack 5 uur € 190,-
* Jan 5 uur € 190,-
* Dirk 10 uur €380,-

Uitwerking en plan van aanpak vervolg seminar (Dirk) 20 uur x € 38,- €760,-

Vervolg Ketentafel Beton Drenthe (Dirk) 8 uur x € 38,- €304,-

Vervolg Ketentafel Beton Fryslân (Dirk) 8 uur x € 38,- €304,-

Vervolg Ketentafel Beton Groningen (Dirk) 8 uur x € 38.- €304,-

Kwartiermaken TT Duurzaam Beton (Jack/Jan) 15 uur x € 38,- €570,-

Te declareren onkostenvergoeding door sprekers €500,- Reiskosten MVO netwerk Beton (Jack) €200,-

Tegemoetkoming overige kosten MVO netwerk (Jack) €300,-

 €3902,-

Bovengenoemde bedragen zijn excl. btw.